| セル名称 | 準備フェーズプロセスセル | No. | Ar-01 | 訂正履歴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| セル種類 | ベースプロセス・セル（準備フェーズ基本プロセス） | Ver | 1.00 | DATE |  |
| 目的 | - プロジェクトのゴールを設定し、実施計画を策定すること - プロジェクトに必要なリソースを確保すること |  |  |  |  |

| DCP | No. | アクティビティ名 | 必須 | サブセル使用 | 前セル | 成果物 | 関連No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | 1 | 経営戦略リバース |  |  |  | BSC・戦略マップ | 2 |
|  | 2 | IT貢献度分析 |  |  |  | IT貢献度マップ | 3 |
|  | 3 | メリット分析 |  |  |  | メリット分析表 | 4 |
|  | 4 | ゴール記述書作成 | ○ |  |  | ゴール記述書 | D4 |
|  | 5 | フェーズ基本計画策定 | ○ |  |  | フェーズ基本計画書 |  |
|  | 6 |  |  | チーム編成 | Ar-01 | チーム編成計画書 |  |
|  | 7 |  |  | 要員「準備教育」 | 6 | 要員教育計画書 |  |
|  | 8 |  |  | 資材調達 | Ar-01 | 資材調達計画書 |  |
| DCP | No. | アクティビティ名 | 必須 | サブセル使用 | 前セル | 成果物 | 関連No. |
| Do | 1 | プロセス・カスタマイズ | ○ |  |  | WBS | 4 |
|  | 2 | スケジュール策定 | ○ |  |  | 工程表 | 4 |
|  | 3 | 必要リソース計算 | ○ |  |  | 必要リソース積算書 | 4 |
|  | 4 | 実施計画書作成 | ○ |  |  | プロジェクト実施計画書 |  |
|  | 5 |  |  | チーム編成 | Ar-01 | 要求開発チーム |  |
|  | 6 |  |  | 要員「準備教育」 | 5 | 計画された教育の達成 |  |
|  | 7 |  |  | 資材調達 | Ar-01 | 計画資材 |  |
| DCP | No. | アクティビティ名 | 必須 | Checkの手段 | PのNo. | 成果物 | DのNo. |
| Check | 1 | 承認権限者による検証 |  | フェーズ基本計画書 | 5 | プロジェクト実施計画書 | 4 |
|  | 2 |  |  | フェーズ基本計画書 | 5 | チーム編成セル | 5 |
|  | 3 |  |  | フェーズ基本計画書 | 5 | 要員「準備教育」セル | 6 |
|  | 4 |  |  | フェーズ基本計画書 | 5 | 資材調達セル | 7 |
| DCP | No. | アクティビティ名 | 必須 | 成果物 |  |  |  |
| Act | 1 | ﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ | ○ | 不適合事項修正リスト、改善記録、次フェーズ検討項目リスト |  |  |  |

IN

セルの前提条件

企業の経営計画等での戦略や計画についての情報の入手・確認

前接続の候補セル

なし(スタートのセルである)

| Out |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Doの成果物 | 必須 | DoのNo. |
| 1 | プロジェクト実施計画書 | ○ | 4 |
| 2 | 要求開発チーム |  | 5 |
| 3 | 計画された教育の達成 |  | 6 |
| 4 | 計画資材 |  | 7 |

終了の制約や条件など

CHECKの終了条件を満足し、 ﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞが行なわれたこと

後接続の候補セル

立案ベースプロセス・セル(Dr-01)