## スケジュール
開発チーム
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 予定 |  |  | 実績 | [8 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 2009-01-01 | [30 empty] | 2月
|  |  |  | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 遅れ | 進捗 | 工数 （人日） | 先行 | 担当 | 状態 | time axis 2008-09-01 to 2009-03-01
 | time axis 2008-09-01 to 2009-03-01
基本計画 | プロジェクト計画 |  | 基本計画 | [6 empty] | 0
|  |  | プロジェクト計画書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 工数見積もり | [6 empty] | 0
0
|  |  | プロジェクト計画レビュー | [6 empty] | 0
| 要求定義 |  | 要求定義仕様書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 要求仕様書レビュー | [6 empty] | 0
0
設計 | 外部設計 |  | 画面設計 | [6 empty] | 0
|  |  | 外部I/F設計 | [6 empty] | 0
|  |  | 論理データ設計 | [6 empty] | 0
|  |  | 外部仕様書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 外部仕様書レビュー | [6 empty] | 0
|  |  | 結合テスト仕様書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 結合テスト仕様書レビュー | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
| 内部設計 |  | 物理データ設計 | [6 empty] | 0
|  |  | 機能仕様書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 機能仕様書レビュー | [6 empty] | 0
0
0
0
0
プログラミング | 詳細設計 |  | 詳細設計書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 詳細設計書レビュー | [6 empty] | 0
|  |  | 単体テスト仕様書作成 | [6 empty] | 0
|  |  | 単体テスト仕様書レビュー | [6 empty] | 0
0
0
0
0
| コーディング |  | コーディング | [6 empty] | 0
|  |  | 単体テスト実施 | [6 empty] | 0
|  |  | ソースコードレビュー | [6 empty] | 0
0
0
0
テスト | 単体テスト | [8 empty] | 0
0
0
0
| 結合テスト | [8 empty] | 0
0
0
0
| システムテスト | [8 empty] | 0
0
0
0
| 承認テスト | [8 empty] | 0
0
0
0
0
メンバリスト
全員
こりっぴぃ
えれん
ぜんざい
ゴ吉
カラス
Note on M6: ％で記入

## メンバ
メンバ名 | 役割
全員 | -
こりっぴぃ | チームリーダー
えれん | 進捗管理
ぜんざい | 成果物管理
ゴ吉 | ソース・成果物管理
カラス | ソース管理